团粤办发【2012】65号

关于做好“广东青工学堂”第三阶段工作

的通知

各地级以上市并顺德区团委：

“广东青工学堂”项目自2011年5月启动以来，现已在全省21个地市并顺德区建成3000多家站点。项目得到团中央和各级党政领导的高度重视和充分肯定，受到了参与企业团组织和团员青年的广泛好评。为贯彻落实省第十一次党代会精神，现将“广东青工学堂”第三阶段工作安排如下：

一、活动目的

通过在企业和团员青年中打造线上手机短信学习平台和线下青工学堂等模式，为非公企业团支部配置工作资源，增强企业团组织活力，为企业团员青年的学习成才搭建便利的平台。

二、主办单位

共青团广东省委员会

广东省人力资源和社会保障厅

中国移动通信集团广东有限公司

三、服务对象

全省各类企业团组织和团员青年

四、主要内容

1. “青工学堂”短信学习圈子。广泛发动青年员工使用移动手机号码发送A或a至1065810370151申请加入短信学习圈子，即可每天免费接收2条短信，内容包括时事新闻、政策法规、生产管理、文化娱乐、生活百科等多个领域，集线上学习、交流互动、意见反馈等功能于一体。

2. 手机电台“青工学堂”频道。使用移动手机号码的青年员工拨打号码“125903009”，即可免费收听为青工专设的电台频道。频道内容有新闻资讯、文化娱乐、学习交友等。

3. 标准化线下“广东青工学堂”。在企业青年员工比较集中的区域选择一个场所（如党团活动室、员工培训室、员工书屋等）作为青工学堂。根据实际条件实现服务站的“七个有”：有固定的活动场所，有悬挂青工学堂牌匾，有宣传栏，有团组织标识或团的知识展示，有桌椅、电脑等基本办公设施、有兼职管理员、有管理制度，并依托青工学堂开展以新生代产业工人为服务对象的项目活动和宣传推广。

4. 服务青工学习成才活动。在团组织的指导下成立企业内部的各类兴趣小组，自主策划，定期开展企业内或跨企业的兴趣沙龙活动；从企业实际出发，策划开展技能竞赛、志愿服务等有益于青年员工发展成才的主题实践活动。

5. 学习培训。省、市、县各级团委要积极争取各种学习培训资源，与企业青年员工的学习需求相对接，企业团组织也要依托站点定期组织开展丰富多彩的学习培训，为青年员工学习提高提供便利的服务。

6. 青工学堂广播站。在企业负责人支持、青年员工欢迎且具备基本广播设施的企业建设广播站。广播节目每天更新一次，企业可根据工余时间设置播放时段和节目类型。团省委推荐广东青少年网络电台负责广播站建设和节目制作，各地要在选点、建站和节目素材采集等方面给予支持。

五、相关要求

1. 广泛宣传，有效发动。“青工学堂”短信学习圈子是新时期服务新生代产业工人便捷有效的手段，各地要广泛宣传发动他们通过手机发送A或a至1065810370151自主开通。建议每个站点10月前加入集群人员覆盖率占青年员工数至少达到50%，12月力争达到80%以上。

2. 科学选点，保质保量。各地要结合《关于在我省非公有制企业团组织中广泛开展“创先争优”活动的通知》（团粤办发[2012]56号文）中的工作任务，以青工学堂作为实现非公团建工作中“四有”目标和“四好”标准的抓手，优先考虑在企业负责人比较支持、员工数量比较多、硬件基础比较好、团干能力比较强的非公企业建站。国企可纳入选点范畴。选点信息请录入《选点企业名单汇总表》（附后），于8月15日前上报至指定邮箱。

3. 标准操作，扎实建点。为发挥基层工作的灵活性和主动性，建站物料（包括牌匾、宣传栏以及团制度海报）的配送方式有两种选择：一是团省委统一制作配送。各地在2012年7月30日前上报县（市、区）的站点数量（附件2），团省委将物料统一配送到县（市、区）。二是地市团委统一制作配送。各地按照实际情况填表申请经费（附件4），团省委将物料制作费以工作经费形式、按照各地分配到的建站指标数量（每个站点230元）下拨到地市并顺德区团委。物料样式、制作标准请登录www.gdcyl.org《公告通知》栏目下载。

4. 精心筹划，确保实效。广东青工学堂项目是现阶段激活企业团建工作、服务新生代产业工人的有效载体，各地要制定切实可行的工作方案，与当地移动加强沟通，密切联系，争取工作资源和经费保障，把工作抓紧抓好。各市工作方案（可参考附后工作手册）及项目负责人信息请于6月25日前上报至指定邮箱。团省委将于今年6月至7月实地考核已建成的3000多家站点，11月对各地新建成的6000家青工学堂进行考核督导，请各地确保各项工作就绪，对考核工作予以配合。

联系人：谭川川、许展华

联系电话：020-87185702

邮箱：2374858975@qq.com

广播站建站咨询人员：陈英琪，电话：15918802021

附件：1. 各地市建站指标分配表

2. 选点企业信息汇总表

3. 各地市、县区项目负责人信息

4. 工作经费申请表

5. 广东青工学堂标准化工作手册

（附件请登录www.gdcyl.org《公告通知》栏目下载）

共青团广东省委员会办公室

2012年6月15日

| 主题词：共青团 青工学堂△ 实施 通知 |  |
| --- | --- |
| 共青团广东省委办公室 | 2012年6月15日印发 |
| （共印26份） |  |